PROJET DE M. Paul CONIL 
Conception et fabrication d’un dirigeable de forme lenticulaire
Fiche de suivi

1. 4 janvier 2010 : Entretiens ABSO CONSEIL dans la cadre du diagnostic d’entrée en incubation + le 19 janvier 2010 réunion de préparation du dossier pour le concours du Ministère de la recherche (Stéphane Chauffriat, EP, MyA, Paul CONIL)
2. 28 janvier 2010 : dépôt du dossier pour le Concours du Ministère de la recherche en catégorie « création / développement » →oral du concours le 8 mars 2010 ➭ le 26/04/2010 M. CONIL est informé par courrier que le projet n’est pas accepté au concours.
3. 9 février 2010 : Réunion du Comité de Sélection et de Suivi à Ajaccio : sélection du projet


4. 5 mars 2010 : signature de la convention d’incubation — Point sur le programme d’incubation :

· Etude technique (définition du concept, calculs dessins et fabrication, calculs de résistance, pré-étude de pilotage navigation…
· Brevetabilité et Propriété industrielle (Etude de liberté d’exploitation et aide au dépôt des nouveaux brevets) → RDV avec jean Michel le 18 mai 2010
· Réalisation d’une étude de marché sur les segments clés
· Accompagnement à la rédaction d’un Business Plan 
· Formation → Organiser RDV avec les services Formation des CCI (évaluation des besoins) le 27/04/2010
· Accompagnement à la levée de fonds : Le COSS a mis l’accent sur ce point : nécessité de faire un point avec M. CONIL au bout de 6 mois d’incubation → voir fond d’amorçage aéronautique Toulouse « Aerofund » (cf. R. CURNIER – CDC) + les contacts de M. CONIL
5. 2 avril 2010 : rencontre M. CONIL + M. MANNONI + M. VELLUTINI
6. Le 27 avril 2010 définition du plan de formation de M. CONIL (Emmanuelle TOMASSINI CCI2A, Muriel TENTI CCI2A, Pascal AGOSTINI CCI2B, EP, MYA, Paul CONIL)  Les formations identifiées en premier lieu sont :
· Anglais (aéronautique) : le 27 avril 2010 M. CONIL a reçu la procédure d’évaluation via une plateforme internet

· Business Plan : Manu doit proposer dans un premier temps une liste d’incubés souhaitant faire une sensibilisation de 2 jours. Cette sensibilisation sera suivie d’un programme individuel personnalisé. Dans un second temps la CCI2A doit nous transmettre le programme et les horaires à proposer au porteur de projet ➭ la formation BP reste dans l’attente de la proposition de formation commune des 2 CCI
· En réflexion : formation au logiciel solidworks

A faire à mon retour de CA :

· Le 28 avril : M. CONIL doit finaliser avec M. Markovich le phasage du projet : il est important de prendre rendez vous avec M. CONIL à mon retour de congé pour en discuter

· M. CONIL est toujours dans l’attente du devis de l’INPI (service RISC) : voir avec JMC + définir avec M. CONIL les contours de l’étude sur la liberté d’exploitation
7. Le 18 mai 2010 : réunion de travail MyA/CONIL permettant de faire un point sur l’avancement du projet
· M. CONIL doit prendre contact avec des experts en PI pour demander un devis pour une étude sur la liberté d’exploitation. JMC conseille notamment le cabinet BEAUDELAUMENI
· Du 5 au 13 juin se tient à Royan une manifestation sur le dirigeable « le rêve d’Icare 2010 »: M. BALASKOVICH intervient lors de cette manifestation et M. CONIL y participera pour des prises de contact. Afin de participer à cette première manifestation et présenter un peu le projet M. CONIL envisage un dépôt de model ainsi il a fait un point avec JMC ce jour
· M. CONIL se concentre sur la démarche commerciale : prise de contact DECAUX, EDF… A ce titre il finalise des plaquettes de présentation de projet avec un logo qu’il a lui-même dessiné.

·  Des démarches sont également menées pour trouver des investisseurs/financements ➭ Rendez vous le 27 mai avec VIVERIS MANAGEMENT
(+ contact avec LOVE MONEY et participation au prix des Aéroclubs de France 2011 : prix de 10 000 €)
· Voir avec Manu où en est le projet SNCM + demander les possibilités d’intervention avec CAPENERGIE
· d’un point de vu technique M. CONIL cherche des fournisseurs pour simulation aérodynamique (point prioritaire)
EN RESUME : STRATEGIE DE M. CONIL A CE STADE
Démarches commerciales afin de confirmer certains marchés (l’étude de marché permettra d’affiner ces démarches mais elle ne débutera qu’une fois que M. CONIL aura fait sa formation BP) ➭ recherche d’investisseurs ➭ finalisation des études techniques ➭ constructions du proto

8. Le 27 mai 2010 : 1ere Prise de contact avec VIVERIS MANAGEMENT : Mya / Paul Conil / Joëlle SANTONI : le projet n’est pas assez mature pour faire appel à ce type de financement (concerne plutôt un second tour de table)
9. Le 17 juin 2010 : 
- M. CONIL propose le devis de « Air ship consult » d’un  montant de 17 000 € : s’agissant du cabinet de M. Balaskovic se pose le problème de l’implication de ce dernier dans le projet. Manu propose de faire chiffrer la prestation par un autre prestataire ; selon M. Conil le chiffrage est raisonnable par rapport au travail fournit.
· Le devis relatif à la formation en Anglais est validé. Monsieur CONIL doit prendre contact avec Steve pour intégrer un groupe dès le mois de juillet

· Il est urgent de lancer la formation sur le BP

· Monsieur CONIL est en train de finaliser un descriptif à fournir au cabinet en PI (à valider avec JMC)

Monsieur CONIL doit recontacter M. Eric ROUBERT, rédacteur en chef de la lettre de l’économie et de la croissance afin de discuter de la possibilité de rédiger un article sur le projet (er@innovationonline.eu)
10. Le 25 juin 2010 : contact téléphonique EP/MYA et M. Balaskovic qui ne comprend pas pourquoi il y a une réflexion sur la prise en compte de son devis. Monsieur Balaskovic  confirme qu’il ne souhaite pas être partenaire du projet mais un simple prestataire. 
Ainsi il est prévu de faire une réunion avec l’équipe (M. CONIL, M. Markovich, M. SIDOT et M. Balaskovic) afin de préciser le positionnement de chacun face au projet et de valider ensemble un planning d’incubation sachant que la formation BP devrait se tenir à la CCI2A mi-juillet. D’autre part nous sommes toujours dans l’attente des devis relatifs à l’étude sur la liberté d’exploitation. 

Monsieur CONIL précise qu’il y a une urgence concernant la prestation que doit réaliser M. Balasko car la DGAC revoit actuellement la réglementation et il est important de leur fournir le calibrage du dirigeable pour qu’elle en tienne compte dans la nouvelle réglementation.

11. Le 6 septembre 2010 : rendez vous MyA avec M. CONIL afin de discuter de l’avancement du projet et des futures étapes :
· La conférence téléphonique avec toute l’équipe est prévue pour le jeudi 9 septembre :M. CONIL doit me confirmer la disponibilité de ses associés. Il doit formaliser un ordre du jour incluant notamment : réunion reportée au 30 septembre 2010
➭ L’avancement du projet : étude sur la liberté d’exploitation,…

➭ Le rôle de M. Balaskovich      

➭questions/réponses entre les porteurs de projets et l’incubateur

Voir avec M. SIDOT la possibilité juridique d’intégrer tous ou une partie des coûts des prestataires sous forme d’apport ou de prêt dans la future structure !➭ mi-septembre  j’ai interrogé le cabinet Absoconseil à ce sujet : il préconise d’étudier l’apport en industrie.
Pour info M. SIDOT a des contacts avec un groupe d’investisseurs : GRAVITATION GROUPE➭ voir plus tard ce que ça donne
M. CONIL doit me fournir : le rapport critique qu’il a rédigé cet été sur le projet avec les réactions des associés, les courriers de LTA qui notifie leur désengagement sur le projet, le prévisionnel revu sous forme comptable/
12. Le 16 et 17 septembre 2010 : M. Conil a suivi 2 jours de sensibilisation au BP à la CCI2A. d’autre part la formation en Anglais suit son cours.
13. Le 27 septembre : conversation téléphonique avec M. BALASKOVICH : il dit avoir vendu ses parts du cabinet Airship consult pour partir à la retraite. Ainsi l’étude étant presque finalisée c’est le cabinet Airship consult qui facturera la prestation (si l’incubateur l’accepte).
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