Fiche de suivi


Incubateur de Corse

PROJET INSIGHT (Pierre DIEULAFAIT)
Développement et commercialisation d’un logiciel dans le domaine de l’audiovisuel destiné à remplacer les outils de Story-boards existants de manière à optimiser la réalisation des tournages avec décors virtuels.
1. 26 octobre 2010 : réunion du Comité de Sélection et de Suivi à Corte : sélection du projet.

2. 17 novembre 2010 : RV à l’Incubateur (Campo dell’Oro) — EP/PDi : Point sur le programme d’incubation :

· Création d’une société dédiée au projet. Préférable en termes de risque afin de dissocier les activités de production de l’activité de développement et commercialisation du logiciel. 
· Solutions de financement : PFIL, banque, OSEO garantie, CADEC ( ?), CNC (RIAM – Cf. J.F. VINCENTI à la CTC), ADEC. PDi peut créer sa société [SAS STUDIO 20 ? – INSIGHT ?] dès maintenant sans réaliser le premier tour de table qui devra attendre l’élaboration du Business plan (avec le cabinet RS Partners à Paris). Cf. Cellule P.I. pour le dépôt du nom de la société.
· Mise en relation avec le DRRT sur les aides fiscales (JEI / CIR).
· Recrutement de techniciens / graphistes pour finaliser le développement du logiciel et le mettre en application sur une œuvre audiovisuelle : 1 sénior, 2 juniors et 2 stagiaires. Dossier CORS’EMPLOI. 
· Collaboration avec un labo de recherche publique. Formation de l’équipe par SUP INFOGRAPH à Nice. Relancer Incubateur Belle de Mai.

· Préalable à toute demande de financement, RS Partners doit transmettre à l’I2TC le projet de plan de financement et le prévisionnel. Il faut chiffrer et inscrire dans un calendrier la phase de développement du logiciel et l’interface studio, puis la phase de lancement du projet (juin 2011 ?).
· EUROMEDIA a créé un fonds dédié aux nouvelles technologies. PDi doit me transmettre des infos sur ce groupe audiovisuel et sa filiale d’investissement.
· Organiser une réunion d’évaluation des besoins en formation avec les 2 CCI (avec les 2 autres projets sélectionnés par le CoSS du 26/10/2010).
3. 24 novembre 2010 : EP/PDi : la constitution des dossiers CIR et JEI est en cours, avec l’appui du DRRT, J.B. ALBERTINI. PDi a rencontré C. GRAZIANI (PFIL) et doit rencontrer prochainement J.F. STEFANI (Femu Qui). Transmission d’une présentation du programme C2E dans la perspective du recrutement d’étudiants.
4. 13 décembre 2010 : signature de la convention d’incubation  + Évaluation des besoins en incubation avec P. AGOSTINI (IMF – Borgo).
	Prestations :
	Budget Estimé :

	Finalisation technique et R&D du logiciel INSIGHT par Communication & Systèmes
	A chiffrer

	Intégration des capteurs 3D dans le studio virtuel, avec INSIGHT en début de chaîne
	A chiffrer

	Formalisation du business plan et travail sur l’accès au marché / commercialisation du logiciel
	Accompagnement interne + recours à un cabinet

	Coaching, suivi de l’avancement du projet, mise en place d’un programme de formation, orientation du porteur de projet vers les aides disponibles, aide à la constitution d’équipes, assistance dans les différentes négociations.
	Accompagnement interne


· Dépôt des statuts de la SAS STUDIO 20 en cours. Capital initial : 1 000 € (actionnariat unique de M. DIEULAFAIT). Partenaire bancaire : Société Générale de Bastia (Erich SANTINI).
· Recrutement d’une équipe (SAS STUDIO 20 + CORSESCA) – Prise en charge du dossier Cors’emplois et orientation vers le dispositif C2E.
PDi doit transmettre le prévisionnel de RS PARTNERS, un tableau des embauches (nature du contrat, poste, rémunération, date de recrutement, …) et un tableau récapitulatif des prestations à lancer en 2011.
5. 21 décembre 2010 : Dépôt de la D.I. CORSEMPLOI : 10 emplois
6. 11 janvier 2011 : RV EP/PDi (Biguglia) : visite des studios + identification des financements pour soutenir le projet, évalué à 850 000 €.
· Bons de commande pour 2011 : 590 K€ (dont 240 K€ pour Studio 20). Centralisation des activités à Biguglia. CORSESCA : prestations de services de tournage / STUDIO 20 : post-production, capture et réalité virtuelle.
· Dépôt du dossier CNC (demande à hauteur de 280 000 €). Le cumul étant impossible, P.Di renonce à déposer un dossier « Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes ». V. J. POMONTI au sujet du dossier CNC.
· CORSEMPLOIS / C2E : le premier recrutement sur la structure STUDIO 20 sera le manager informatique (Cédric COSSEC) 
· PLAN DE FINANCEMENT au 11/01/2011 : 
	B.P. AU 11/01/2011

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PLAN DE FINANCEMENT / BESOINS
	
	
	 
	PLAN DE FINANCEMENT / RESSOURCES
	
	 

	 
	
	
	 
	 
	
	 

	STUDIO20 / EQUIPEMENT 
	
	211 000,00
	 
	SUBVENTIONS
	
	 

	 
	 
	 
	 
	CNC / INDUST. TECHNIQUES
	20%
	42 200,00

	INSIGHT 3D
	
	200 000,00
	 
	CNC / NOUV. TECHNOLOGIES
	40%
	165 560,00

	 
	 
	 
	 
	ADEC — Mesure START
	50%
	100 000,00

	INSIGHT STUDIO VIRTUEL
	
	300 000,00
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	PRÊTS
	
	 

	DEVELOPPEMENT INTERNE
	
	113 900,00
	 
	FEMU QUI
	
	240 000,00

	 
	 
	 
	 
	EUROMEDIA
	
	240 000,00

	DISTRIBUTION
	
	25 000,00
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	PRÊT BANCAIRE
	
	40 000,00

	 
	
	
	 
	CADEC
	
	40 000,00

	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	 
	APPORTS PRIVES
	
	 

	 
	
	
	 
	STUDIO 20
	
	1 000,00

	TOTAL A FINANCER
	 
	849 900,00
	 
	TOTAL  FINANCEMENT
	 
	868 760,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	

	Création de 4 CDI
	
	
	 
	ADEC — Mesures CORSEMPLOIS / C2E
	20%
	44 000,00

	Prestations diverses
	
	
	
	INCUBATEUR CTC CORSE 
	95%
	80 000,00

	
	
	
	
	
	
	


Prestations à lancer (en attente de devis) :

· RS PARTNERS ( assistance à la réalisation du BP, estimée à 2 000 €.
· Institut Carnot ARTS ( AMO structure de valorisation de l’ENSAM (Didier LIBERT/ LE2I), à chiffrer.
7. 24 janvier 2011 : tour de table avec les partenaires du projet (Biguglia) : DIGINEXT, ENSAM.
· RV avec Frédéric VELLUTINI (INOVELI) pour la réalisation d’une vidéo commerciale
· Remise du DT CORSEMPLOIS à PDi.

· Discussion avec Georges FISSE, directeur de la division simulation et réalité virtuelle (dont cartographie 3D) à DIGINEXT : chiffrage et calendrier de la prestation R&D

INSIGHT posing / Studio = Transfert de technologies de DIGINEXT à Studio 20 (ensemble de la prestation évaluée à 500 K€). DIGINEXT conserve toutefois la base VERTIGO (moteur 3D) et la propriété du logiciel INSCAPE. Voir la proposition commerciale globale (chiffrage + échéancier) et identifier la phase (la plus amont) que l’I2TC prendra en charge.
8. 8 mars 2011 : EP/PDi (Biguglia) : 

· Validation du lot N°1 de la proposition technique et commerciale de DIGINEXT pour le développement du logiciel INSIGHT et de la solution de studio virtuel : 22 829 € HT (27 303, 5 €TTC) sur un total devis de 500 000 € HT.
· Constitution des dossiers CORSEMPLOIS :

· Studio 20 (D.I. en date du 21/12/2010) : 3 emplois (1 à 2 800 € brut/mois + 2 à 2 200 € brut/mois)

· Corsesca Services (D.I. à récupérer) : 1 emploi (1 800 € brut/mois)

· Recherche d’un local sur le site du Parc technologique : pour des raisons de sécurité liée au studio et afin de bénéficier d’un environnement favorable, PDi souhaite délocaliser STUDIO 20 sur la zone d’Erbajolo.
· Organiser un tour de table avec les financeurs (PFIL, FEMU QUI, Société Générale, …), une fois le dossier CNC finalisé et réceptionné.
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